## Slide 1
Université X
Accompagnement à l’amélioration du service rendu à l’étudiant
Exemple de plan de communication autour du programme Services Publics+

## Slide 2
Phase de lancement : exemple de plan de communication réalisé par une université
T2
T3
Année N
T4
Année N+1
T2
T3
T4
T1
03/03 - présentation du programme SP+ à l’équipe politique (VP)
Lancement du programme
09/05 - présentation aux doyens
12/05 - présentation en réunion pilotage grands projets et comité opérationnel des projets
06/06 - présentation DGS et DGD
06/06 - présentation aux composantes pilotes et DGD concernés
09/01 - présentation en codir du lancement de la phase expérimentale
19/01 - présentation DGS et DGD du lancement de la phase expérimentale
Février – article Newsletter lancement phase expérimentale
Avril – article Newsletter lancement phase diagnostic
Sept – dossier de presse de rentrée
15/11 - Présentation FAQ DGS et DGD
Illustration

## Slide 3
Phase de mise en œuvre des chantiers Services Publics+ : exemple de plan de communication réalisé par une université
15/11 - Présentation de la FAQ à l’occasion de la DIRAD DSA
04 ou 05/12 - Campagne de mailing de niveau présidence auprès de tous les personnels de l’université
06/12 - Présentation de la FAQ dans une rubrique de la newsletter
NOVEMBRE
DECEMBRE
JANVIER
FEVRIER
DECEMBRE
Organisation de courts webinaires de formation auprès des utilisateurs à la FAQ
Communication de niveau Présidence ou DGS afin d’inciter à promouvoir la FAQ auprès des personnels et valoriser la démarche SP+ engagée
Présentation de la FAQ dans une rubrique de la newsletter à destination des enseignants
Relai d’information par les membres du chantier demande au sein des services
Ajout de la FAQ dans les supports de formation / base documentaire à destination des agents de l’université, et des étudiants vacataires en charge de répondre aux demandes étudiantes
…
Partage en réunion de direction des composantes pilotes additionnelles
Communication sur les retours d'expérience des deux premières composantes dans une logique
03/12 - Appel à candidature des prochaines composantes à intégrer au programme SP+ en CODIR
Mois SP+
Communication institutionnelle Partage en baromètre SP+ auprès des étudiants
Chantier « Amélioration continue »
Chantier « Demandes »
03/12 - Présentation de la FAQ lors de la réunion mensuelle du réseau Com Céleste
Année N
Année N+1
Illustration