## Feuille de route
Thématique | Action | Début | Fin | Responsable de l'action | Commentaire

## Feuille de route - Exemple
Thématique | Action | Début | Fin | Responsable de l'action | Commentaire
Réseau des points de contact (dont Guichet central) | Communications régulières (newsletter agents, réseaux sociaux, écrans campus) | 2024-09-01 | au fil de l'eau
Réseau des points de contact (dont Guichet central) | Recueil des suggestions d'amélioration des agents (via le sharepoint + boîte à idées du Guichet central) | 2024-09-01 | au fil de l'eau
Réseau des points de contact (dont Guichet central) | Amélioration des dispositifs existants (FAQ & Annuaire des services, support de formation, modalités de communication, modalités de pilotage, …) | 2024-09-01 | au fil de l'eau
Réseau des points de contact (dont Guichet central) | Formations - enseignants Réseau & FAQ | 2025-01-01 | 2025-04-30
Réseau des points de contact (dont Guichet central) | Formations - agents (nouveaux arrivants) Réseau & FAQ | 2025-03-01 | 2025-04-30
Réseau des points de contact (dont Guichet central) | Formation agents Guichet central | 2025-03-01 | 2025-04-30
Réseau des points de contact (dont Guichet central) | Gouvernance Réseau des points de contact | 2024-11-01 | au fil de l'eau
Réseau des points de contact (dont Guichet central) | Définition et suivi des indicateurs de réussite des dispositifs | 2024-11-01 | au fil de l'eau
Réseau des points de contact (dont Guichet central) | Retour d'expérience sur les nouveaux dispositifs : - Enquête étudiants - Enquête agents Guichet central - Enquête Réseau points de contact | 2025-04-01 | 2025-05-31
Réseau des points de contact (dont Guichet central) | Bilan et définition du plan d'actions associé | 2025-06-01 | 2025-07-15

## Indicateurs de suivi
Thématique | Indicateur | Objectif | Fréquence de mesure | Source

## Indicateurs - Exemple
Thématique | Indicateur | Objectif | Fréquence de mesure | Source
Réseau des points de contact étudiants | Nombre de visiteurs (uniques) sur la page d'accueil du Sharepoint "Réseau des points de contact" | Développer l'utilisation du Sharepoint par les services | Mensuel | Direction de la communication
Réseau des points de contact étudiants | Nombre de clics (ouverture) de la FAQ depuis le Sharepoint | Développer l'utilisation de la FAQ par les services | Mensuel | Direction de la communication
Réseau des points de contact étudiants | Taux de satisfaction des agents vis-à-vis du réseau des points de contact | Atteindre 70% de satisfaction par les agents | Annuel | Enquête de satisfaction agents (annuelle) - portée par la DOI
Réseau des points de contact étudiants | Part d'agents ayant entendu parler du Réseau des points de contact (somme de "oui, je connais le Réseau des points de contact" sur somme totale de répondants) - total et par composante | Développer la connaissance du Réseau et son utilisation par les agents en interne - objectif de 50% en année N, puis 75% puis 90% | Annuel | Enquête de satisfaction agents (annuelle)
Réseau des points de contact étudiants | Taux d'utilisation déclaré de la FAQ (somme de "oui, je me suis déjà servi de la FAQ" /sur nombre total de répondants) | Développer l'utilisation de la FAQ par les services - objectif d'utilisation de 75% année N, puis 90% | Annuel | Enquête de satisfaction agents (annuelle)
Réseau des points de contact étudiants | Délai de réponse aux demandes étudiantes - total et par direction | 100% de réponses sous 48h | Mensuel | Extraction DSI
Réseau des points de contact étudiants | Indicateurs de suivi du décrochage | Suivre le décrochage et le réduire | Mensuel | Extraction DSI
Guichet central | Taux de fréquentation du guichet central | Suivre l'utilisation et la montée en puissance du Guichet central | Mensuel | Tableau de suivi du Guichet central
Guichet central | Nombre de permanences annulées | Suivre l'efficacité du principe de rotation des services - objectif : 0 sur le mois | Mensuel | Tableau de suivi du Guichet central
Guichet central | Part d'étudiants ayant entendu parler du Guichet (somme de "oui, je connais le Guichet central" sur somme totale de répondants) - total et par composante | 50% année N, puis 90% N+1, puis 100% années suivantes | Annuel | Enquête étudiante générale (annuelle)
Guichet central | Taux d'utilisation déclarés (somme de "oui, j'ai sollicité le Guichet central" /sur nombre total de répondants) - total et par composante | 50% a minima | Annuel | Enquête étudiante générale (annuelle)
Guichet central | Taux de satisfaction des étudiants vis-à-vis du Guichet central | Objectif de 70% | Annuel | Enquête étudiante générale (annuelle)