## Slide 1
Kit du Référent de club Services Publics+
Guide méthodologique

## Slide 2: Introduction
Ce kit s’adresse à l’ensemble des Référent(e)s de clubs en charge du pilotage d’actions prioritaires figurant dans le plan d’amélioration continue Services Publics+, sur le périmètre de leur club.
Il s’agit d’un kit méthodologique conçu pour vous permettre de :
Vous approprier l’organisation, la structuration et la gouvernance du programme Services Publics+ de votre université
Mieux comprendre et incarner le rôle du référent de club Services Publics+ et particulièrement de retrouver les actions à piloter sur votre chantier, les acteurs à mobiliser ainsi que les livrables à produire par votre club
Mener à bien votre mission en tant que référent de club Services Publics+ grâce à une boîte à outils complète (templates, mémos, bonnes pratiques, … à retrouver en annexe du présent kit)

## Slide 3: Comment est construit le kit du Référent de club Services Publics+ ?
Ce kit est composé de 3 principaux types de documents, répartis par dossiers dans le dossier partagé dédié :
Un guide méthodologique (le présent document), qui rappelle les grands principes, l’organisation et le fonctionnement du programme d’amélioration continue Services Publics+
Des annexes transverses correspondant à des fiches méthodologiques, supports types ou tout autre document utile pour la conduite de vos travaux, communs à l’ensemble des clubs
Des annexes spécifiques aux clubs, correspondant à des documents utiles pour le club concerné (comptes-rendus d’ateliers, cartographie de processus, …)

## Slide 4: Sommaire du présent document
2 - Fiches de cadrage des clubs
3 – Boîte à outils du Référent de club
Cette partie rappelle les enjeux et l’organisation du Plan d’amélioration continue Services Publics+ au sein de l’Université
Il intègre également une présentation de la gouvernance générale du programme Services Publics+ retenue par votre université.
Vous y trouvez ainsi les différentes instances et les rôles clés du programme.
Cette partie présente chaque club plus en détails avec notamment : un rappel des objectifs du club, les premiers travaux à mener, les membres qui le composent à date, ainsi que des risques et points de vigilance à sécuriser.
Cette partie présente en synthèse le large panel de supports disponibles en annexes du kit pour vous accompagner dans votre conduite de projet, à tous les niveaux :
Piloter votre club
Animer vos groupes de travail et ateliers
Conduire le changement auprès de vos utilisateurs
1 – Vue d’ensemble du plan d’amélioration continue Services Publics+

## Slide 5
Vue d’ensemble du plan d’amélioration continue Services Publics+

## Slide 6: Rappel : le plan d’amélioration continue Services Publics+ a pour objectif d’améliorer la qualité du service rendu à l’étudiant
L’objectif du plan d’amélioration continue Services Publics+ engagé par l’université est d’améliorer la qualité du service rendu aux étudiants en les plaçant au cœur des actions de l’Université. La démarche a ainsi permis d’identifier plusieurs axes de travail dits « actions prioritaires » et aligner les services de l’Université autour d'objectifs communs. La mise en œuvre de ces actions implique aujourd’hui de coordonner et dynamiser les différents services de l’Université de manière transverse. ​
Le dispositif Services Publics+ vise ainsi à renforcer l’efficacité opérationnelle et maximiser l’impact positif des services sur les étudiants. ​
Direction interministérielle de la Transformation Publique
Les actions prioritaires retenues visent en particulier à :
Offrir un calendrier universitaire et un emploi du temps clairs et lisibles, facilitant ainsi le suivi des cours par les étudiants
Anticiper les échéances de l’année académique pour mieux planifier et informer les étudiants en temps utile pour leur scolarité
Rationaliser les processus et les canaux de communication pour rendre l’information plus claire et plus accessible pour les étudiants
Fournir une réponse de premier niveau aux demandes des étudiants, quel que soit le guichet auquel il s’adresse
Mesurer la satisfaction des étudiants en termes de qualité de service de l’Université et piloter une amélioration continue

## Slide 7: Cinq « clubs » de travail ont été structurés pour mettre en œuvre le plan d’amélioration continue Services Publics+
Les clubs sont des instances de pilotage et de mise en œuvre des actions prioritaires. Chaque club porte sur une activité clé de l’Université. Il vise un ensemble d’objectifs communs, sélectionnés par le Comité de pilotage Services Publics+*.
CLUB MAQUETTES
Optimiser le processus d’élaboration des maquettes pédagogiques
CLUB INFORMATIONS
Rendre l’information aux étudiants plus claire et plus accessible
CLUB DEMANDES
Outiller la gestion et le suivi des demandes étudiantes
CLUB EXAMENS
Simplifier et améliorer l'organisation des examens
CLUB AMÉLIORATION CONTINUE
Organiser l’amélioration continue intra et interservices
*Le Comité de pilotage Services Publics+ est composé de la Présidence de l’Université et la Direction des services d’appui. ​

## Slide 8
Chaque club porte plusieurs objectifs du plan d’amélioration continue Services Publics+
CLUB MAQUETTES
CLUB INFORMATIONS
CLUB DEMANDES
CLUB EXAMENS
CLUB AMÉLIORATION CONTINUE
Objectifs : Optimiser le processus d’élaboration des maquettes pédagogiques, documenter et améliorer le processus global pour remédier aux irritants et prendre en compte les besoins opérationnels, et sensibiliser les parties prenantes au processus et à son calendrier
Référent : Prénom NOM
Référent : Prénom NOM
Référent : Prénom NOM
Référent : Prénom NOM
Référent : Prénom NOM
Objectifs : Améliorer la clarté et la diffusion des informations aux étudiants, simplifier l’accès à l’information de premier niveau pour les étudiants, identifier les bonnes pratiques d’utilisation des canaux de communication, diffuser une information claire dans un langage accessible aux étudiants
Objectifs : Outiller la gestion et le suivi des demandes étudiantes, s’assurer que l’ensemble des personnels d’accueils soit en mesure d’apporter une réponse de 1er niveau au questions courantes des étudiants, et construire des outils partagés qui permettent de suivre et de gérer des demandes des étudiants quel que soit le service qui le reçoit.
Objectifs : Identifier et mettre en œuvre des améliorations continues pour l’organisation des examens dans le but de simplifier les processus pour les agents et de mieux répondre aux besoins des étudiants
Objectifs : Organiser l’amélioration continue intra et interservices pour améliorer la qualité des services rendus aux étudiants, et renforcer la collecte puis la prise en compte des besoins et attentes des étudiants
Notes: I

## Slide 9
La gouvernance du plan d’amélioration continue Services Publics+ pourra s’appuyer sur trois échelons
PILOTAGE Services Publics+
Inscrit dans le cadre des instances de direction actuelles
COMITÉ OPÉRATIONNEL Services Publics+
Référent Services Publics+ et référents de chaque club
CLUB MAQUETTES
CLUB INFORMATIONS
CLUB DEMANDES
CLUB EXAMENS
CLUB AMÉLIORATION CONTINUE
CLUB INSCRIPTIONS
POLITIQUE SIMPLIFICATION
Simplifier les procédures et processus
organisationnels
Projets en adhérence pourront être amené à interagir avec les clubs
Club clos (actions réalisées)
PROJET ADE
PROJET LIBEL’UL
+ de nouveaux clubs à venir
1
2
3
5
6
7
Notes: I

## Slide 10: Les instances de supervision et de coordination du plan d’amélioration continue Services Publics+
 | RÔLE | MEMBRES | FRÉQUENCE
COMITÉ DE PILOTAGE Services Publics+ (Copil) | Le Comité de Pilotage est l'instance de supervision et de décision pour l'ensemble du plan d’amélioration continue. Il s’insère dans les réunions existantes « Pilotage ». Assure une vision d’ensemble de l’avancement du plan d’amélioration continue Servies Publics+ et de ses projets Veille à ce que le programme soit en adéquation avec les objectifs de l’Université Prend des décisions concernant les orientations, les priorités et les ressources allouées Établit des contrats d’objectifs et de moyens avec les composantes pour le suivi des indicateurs établis | Président de l’Université CODIR VP Simplification Doyens DGS DSA des composantes DGD FTLV DGD NUM DGD RH DIRCOM DGD VU DGD-RI | Semestrielle ou trimestrielle
COMITÉ OPÉRATIONNEL Services Publics+ (Comop) | Le Comité Opérationnel est chargé de la gestion opérationnelle et de la coordination des projets du plan d’amélioration continue. Il garantit que les clubs avancent efficacement, en respectant les délais et les budgets prévus. Assure la cohérence et la coordination entre les différents clubs Surveille l'avancement des projets, résoudre les problèmes opérationnels et assurer le respect des échéances Fournit un soutien opérationnel aux référents de clubs et aux équipes projet Assure la disponibilité et la répartition efficace des ressources nécessaires pour chaque projet Prépare et soumet des rapports d’avancement au Comité de Pilotage | Référents Services Publics+​ Référents de clubs​ Contributeurs clés des équipes projets (selon ordre du jour)​ | Mensuelle (en présentiel ou en visio)
CLUB | Les Clubs définissent les instances de pilotage selon leurs besoins. Ils pilotent et réalisent les actions quotidiennes, organisent les tâches entre les différents contributeurs, et veillent à la bonne exécution des projets. Elabore et maintient les plans de projet, et organise l’action entre les différents contributeurs Assure le suivi des tâches quotidiennes, résout les problèmes et ajuste les plans de travail si nécessaire Assure une communication fluide et régulière entre tous les membres du projet et les autres parties prenantes Prépare des rapports d’avancement réguliers pour le Comité Opérationnel | Référent du club Membres de l’équipe projet Contributeurs pertinents Référent Services Publics+ (optionnel) 5 à 6 membres par club | Format et fréquence à la discrétion du club
En cours de stabilisation

## Slide 11: Les rôles clés dans la gouvernance du plan d’amélioration continue Services Publics+
En charge du pilotage global du plan d’amélioration continue et ambassadeur de Services Publics+ :
Diffuse la culture de l’expérience usagers au sein de l’Etablissement
Surveille l'avancement global du plan d’amélioration continue et assure le respect des délais et des budgets
Assure la coordination et la cohérence entre les différents clubs et actions
Identifie les risques majeurs et définit les stratégies de mitigation des risques
Organise et dirige les réunions du Comité Opérationnel Services Publics+
Prépare et présente des rapports d'avancement au Comité de Pilotage
RESPONSABILITÉS
RÉFÉRENT SERVICES PUBLICS+
RÉFÉRENT DE CLUB
En charge du suivi opérationnel des actions du club :
Assurer la coordination entre les actions du club et surveille leur avancement, en s’assurant du respect des objectifs et des délais
Assure le lien fonctionnel entre le club et le référent Services Publics+, et prépare des « flash reports » pour le Comité Opérationnel
Fournit du soutien et accompagne les pilotes d’actions de son club
Anime et conduit les travaux sur les activités qu’il porte en propre
PILOTE D’ACTION
En charge du suivi opérationnel de l’action :
Définit les jalons de l’action et planifie les tâches
Coordonne les contributeurs de l’action, assigne les tâches et s’assure de leur exécution
Surveille l’avancement des travaux, gère les risques et résout les problèmes
Informe régulièrement le référent de club de l’état d’avancement de l’action
Anime une communication régulière avec les contributeurs

## Slide 12
Fiches de cadrage des clubs

## Slide 13
Synthèse des clubs, noms des référents, objectifs
CLUB MAQUETTES
CLUB INFORMATIONS
CLUB DEMANDES
CLUB EXAMENS
CLUB AMÉLIORATION CONTINUE
p. 14-16
Référent : Prénom NOM
Référent : Prénom NOM
Référent : Prénom NOM
Référent : Prénom NOM
Référent : Prénom NOM
p. 17-20
p. 21-23
p. 24-26
p. 27-29
Les pages suivantes présentent plus en détail chaque club avec un rappel des objectifs du club, les premiers travaux à mener, les membres qui le composent à date, ainsi que des risques et points de vigilance à sécuriser
Notes: I

## Slide 14
Référent.e du club
Prénom NOM (Direction)
Membres du club
FTLV – DIF
Composantes
DGDNUM
FTLV – Scolarité
COM
FTLV – SUAIO
VPs Formation (à titre informatif)
…
Optimiser le processus d’élaboration des maquettes pédagogiques
Documenter et améliorer le processus global pour remédier aux irritants et prendre en compte les besoins opérationnels
Sensibiliser les parties prenantes au processus et à son calendrier
CLUB MAQUETTES
Objectifs
Guide Maquette conçu, diffusé et présenté
Document de cadrage des modifications de maquettes à destination du personnel pédagogique
Outil de suivi des modifications et de pilotage des maquettes via Tableau
Livrables clés attendus
Toutes les 6 semaines
Fréquence de rencontre

## Slide 15
Actions
CLUB MAQUETTES
N° | Action | Détail | Echéance
01 | Sensibiliser les agents et les enseignants à l’ensemble du processus d’élaboration et d’injection des maquettes | Partager et expliquer le calendrier du processus produit par la DIF à l’ensemble des acteurs du processus Informer l’ensemble des enseignants en début d’année universitaire sur les échéances liées à la production et la modification des maquettes | Sept-24
02 | Documenter la saisie et la modification des maquettes pour les gestionnaires et les enseignants | Rédiger et définir un guide des bonnes pratiques des modifications des maquettes pour les enseignants et équipes administratives des composantes, pour limiter les modifications à apporter, et favoriser plus de collaborations entre équipes pédagogiques et services centraux et communs | Sept-24
03 | Fluidifier et accélérer les injections des données dans APOGEE en TEST et en PROD | Evaluer la faisabilité d’une injection unique en base TEST de l’ensemble des modifications saisies dans APOGEE et les éventuels risques ou contraintes (après recettage en composantes, les modifications seraient injectées en PROD au fil de l’eau des validations des composantes) | Sept-24
03 |  | Définir une politique de saisie des modifications (intervenant après l’injection en PROD) dans REF-Formation, dans une optique de maintien de l’intégrité des données Le cas échéant, définir les cas où les modifications doivent être saisies dans REF-Formations, afin de les limiter | 
04 | Mettre en place un outil de suivi et pilotage des modifications des maquettes dans REF-FORMATION | Poursuivre les expérimentations en cours avec l’outil Tableau pour la mise à disposition des extractions aux Composantes, qui leur permettent de visualiser les modifications apportées dans REF-Formation sur les maquettes | A définir
05 | Centraliser les informations des formations pour toutes les composantes, pour faciliter la production du guide des études | Elaborer une note de cadrage pour la centralisation des informations sur les formations pour toutes les composantes Cadrer les informations que chaque composante doit saisir dans REF-Formation Utiliser un outil unique pour alimenter le Guide des Etudes | A définir

## Slide 16
CLUB MAQUETTES
Eléments de précision
Facteurs clés de succès
Communiquer et animer l’avancée des travaux auprès des parties prenantes de manière régulière afin de maintenir un engagement actif de tous les services concernés
Ne pas hésiter à impliquer des représentants de nombreux services pour prendre en compte les besoins opérationnels de tous les services.
Autres projets en adhérence
La FTLV poursuit actuellement un projet de réorganisation, en particulier autour de la production des maquettes.
La nouvelle organisation de la FTLV a sans doute fait évoluer les rôles de chacun des agents dans le processus de production des maquettes (charge en plus à prendre en compte)
Ressources documentaires
Guide explicatif de l’élaboration des maquettes de formation conçu par la DITP
Modélisation du processus de production des maquettes
Support et Compte-Rendu de l’atelier de cadrage des actions
Risque identifié | Mitigation envisagée
Processus long impliquant de multiples acteurs, dont un nouveau cycle s’ouvre dès septembre 2024 | Anticiper les échéances du processus et les disponibilités de ses acteurs pour le déploiement des actions Prévoir une cyclicité importante dans les travaux du club
Nouvelle accréditation à venir | Anticiper d’ouvrir une réflexion de fond sur les maquettes (cadrage, format, rôles, responsabilités) dès 2024, avant la production de ces nouvelles maquettes

## Slide 17
Référent.e du club
Prénom NOM (Direction)
Membres du club
COM
Composantes
VP vie étudiante et de campus
FTLV – Scolarité
FLTV – Libel’Ul
FTLV – SUAIO
FTLV – DFCA
FTLV – BAIP
VU – BHEV
VU – SUMPPS
Relations internationale
DGD RH - Formation
Etudiants
…
Améliorer la clarté et la diffusion des informations aux étudiants
Simplifier l’accès à l’information de premier niveau pour les étudiants
Identifier les bonnes pratiques d’utilisation des canaux de communication
Diffuser une information claire dans un langage accessible aux étudiants
Objectifs
CLUB INFORMATIONS
Guide de bonnes pratiques d’informations commun à toutes les composantes
Livrables clés attendus
Fréquence trimestrielle pour le cercle de coordination
Pour les cercles, à définir selon chacun d’eux
Fréquence de rencontre

## Slide 18
Actions
N° | Action | Détail | Echéance
01 | Créer des cercles de travail sur les bonnes pratiques en matière de communication | Créer et animer des « cercles de travail » (#C1 et suivants) réunissant les chargés de communication, les gestionnaires de formation et les relais scolarité afin de constituer et d’enrichir un guide de bonnes pratiques en matière d’informations aux étudiants | Oct-24 (lancement)
#C1 | Mails | Définir 10 mails types courants, « qu’est-ce qu’un objet de mail clair ? », … | Oct-24
#C2 | Moodle |  | Oct-24
#C3 | Intranet |  | Jan-25
#C4 | Campus |  | Jan-25
#C5 | Moodle 2 |  | Avr-25
… | … | … | …
Participants à identifier dans les composantes sur la base du volontariat
CLUB INFORMATIONS

## Slide 19
Eléments de précision
Facteurs clés de succès
Bonne maîtrise de l’organisation en cercle par le référent de club mais également par les membres de chaque cercle.
Chaque cercle doit avoir un système de redevabilité clair et précis
L’identification des leaders, facilitateur et scribe de chaque cercle (voire slides suivantes) sera déterminant pour le bon déroulé des travaux et ne pas surcharger le responsable de club qui conserve le rôle de pilotage du club dans son ensemble.
Les membres de chaque cercle doivent s’assurer de leur disponibilité et de la prise en compte de leur participation à ce cercle dans leur plan de charge.
Autres projets en adhérence
Le club « demandes » va produire une FAQ puis mettre en place un outil de gestion des demandes fondé sur GLPI.
Eventuelles initiatives menées « localement » par chaque composante
Libel’UL
Ressources documentaires
Guide DITP de simplification de l’information pour l’usager
Ressources Services Publics+
Risque identifié | Mitigation envisagée
Proposition d’une cible ambitieuse et vaste pour un cercle | Définir lors du lancement de chaque cercle un objectif de production réaliste Définir une échéance de fin des travaux, annoncée en amont Procéder par versions pour chaque thématique (V1 mails, V1 Moodle, puis V2 mails, etc.)
Disparité des pratiques d’informations et des contraintes pour chaque composante | Produire un guide générique laissant des marges de flexibilité, pouvant être décliné par la composante
Surcharge de travail du référent de club | Répartir au sein de chaque cercle les différents rôles (leader, facilitateur, scribe)
Diffusion du guide peu animée | Animer une restitution des travaux du cercle par ses membres, auprès de leurs collègues Systématiser une diffusion des travaux des cercles via les chargés de communication sur Com’Celeste
CLUB INFORMATIONS

## Slide 20: Chaque cercle mobilisera ses membres sur 2 à 3 ateliers, répartis sur trois mois
2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 
SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL
CERCLE #1
CERCLE #2
CERCLE #3
CERCLE #4
CERCLE #5
CERCLE #6
Ateliers de travail du cercle
Restitution des bonnes pratiques par les « scribes »
Durée du cercle

## Slide 21
Référent.e du club
Prénom NOM (Direction)
Membres du club
FTLV – Scolarité
FTLV – SUAIO
FTLV – DFCA
DGDNUM
SCD
DIRCOM
Composantes
VE – BHEV
FLTV – BAIP
DGD RI
FLTV – Libel’Ul
DGD RH Formation
Contributeurs ponctuels
VP
…
Outiller la gestion et le suivi des demandes étudiantes
S’assurer que l’ensemble des personnels d’accueils soit en mesure d’apporter une réponse de 1er niveau au questions courantes des étudiants
Construire des outils partagés qui permettent de suivre et de gérer des demandes des étudiants quel que soit le service qui le reçoit.
Objectifs
CLUB DEMANDES
FAQ à destination des agents et enseignants
Outil de gestion des demandes
A terme : tableau de bord de la réussite
Livrables clés attendus
Toutes les 6 semaines
Fréquence de rencontre

## Slide 22
Actions
CLUB DEMANDES
N° | Action | Détail | Echéance
01 | Créer une base de d’informations collaborative sur les différents services à destination du personnel d’accueil | Créer un « Wikipédia » des informations clés et services dispensés par les différents départements de l’Université de Lille, collaborative et centralisée sur l’ENT des personnels Nommer un modérateur par service pour contrôler les informations saisies dans la plateforme Ajouter des outils de guidage si les informations diffèrent entre les campus | A définir
02 | Construire un processus partagé de gestion des demandes étudiantes inter-service, qui soit sécurisé et outillé | Construire une base de données des demandes/cas d’usage pour faciliter leur orientation vers le bon service Modéliser le processus de traitement des demandes inter-service et des notifications associées des différents utilisateurs : de la création de la demande à la validation de sa bonne exécution par l’étudiant Capitaliser (quand c’est possible) sur les outils existants (Réo-SUAIO, HAVIE) comme base technique du futur outil de gestion des demandes inter-service. Sécuriser les données issues des demandes et leur traitement | A définir
03 | Généraliser et améliorer les parcours d’intégration des nouveaux personnels d’accueil | Généraliser un parcours d’accueil pour présenter son service et les formations pour tous les personnels d’accueil (sur le modèle de la FaSEST) | A définir
04 | Alimenter le tableau de la réussite | Import des démarches en cours et leur statut dans « Dossier Etudiant Gestionnaire » | A définir
05 | Centraliser les informations sur les formations pour les services transverses | Regrouper et centraliser les guides et règlements des études sur l’ENT des personnels, à destination des services transverses | A définir

## Slide 23
Eléments de précision
Facteurs clés de succès
S’appuyer sur tous les outils informatiques existants (REO-SUAIO, HAVIE, etc) et toute la documentation existante
Identifier correctement le référent FAQ de chaque service en charge de sa mise à jour sur Typo3
Diffuser et tester la FAQ auprès des publics cibles : GOF et Enseignants
Identifier un membre du club qui serait en charge d’une démarche d’amélioration continu des outils construits
Autres projets en adhérence
Club Information
FAQ étudiante existantes
Libel’UL
Ressources documentaires
FAQ étudiante créée par le SUAIO
Boîte à outil Scolarité
Info-Tuto
Risque identifié | Mitigation envisagée
Volonté d’être trop exhaustif sur les cas d’usages de la FAQ et de l’outil de gestion des demandes | Garder de la flexibilité en ne tombant pas dans un maillage trop fin Identifier le service en charge d’être le premier récepteur des demandes non catégorisées
Manque de clarté des réponses aux questions de la FAQ | Eviter le jargon particulier d’un service Concevoir un contenu pouvant être facilement compris et retransmis par un autre service ou un enseignant
Obsolescence des informations sur la FAQ | Définir un processus d’actualisation récurrente au sein des services, en identifiant les personnes responsables et une fréquence donnée
Le club pourrait devenir une instance de plus d’échange entre services | Identifier des ordres du jour précis pour chaque réunion du club, et rappeler ses objectifs régulièrement
CLUB DEMANDES

## Slide 24
Référent.e du club
Prénom NOM (Direction)
Membres du club
FTLV – Scolarité
Relais scolarité
Service des examens
Composantes : ROF / GOF, enseignants
DGDNUM
VP
…
Identifier et mettre en œuvre des améliorations continues pour l’organisation des examens dans le but de simplifier les processus pour les agents et de mieux répondre aux besoins des étudiants
Objectifs
CLUB EXAMENS
Outil de pilotage de l’avancement des sujets
Calendrier permettant l’annonce des dates d’examens 1 mois avant le début de la 1ère épreuve
Harmonisation du processus de restitution des notes de CT
Livrables clés attendus
Tous les mois
Fréquence de rencontre

## Slide 25
Actions
CLUB EXAMENS
N° | Action | Détail | Echéance
01 | Simplifier le processus de préparation des sujets d’examens | Mettre en place le nouveau processus de gestion des sujets d’examens Accompagner au changement les agents impactés Mettre en place un système d’extraction des données d’APOGEE pour remplir le gabarit | Sept-24
02 | Créer un outil de pilotage pour suivre l’avancement de la réception des sujets en composante | Créer un outil de pilotage sur Tableau Software pour suivre l’avancée de la réception des sujets en composante | Nov-24
03 | Améliorer l’organisation des examens afin de réduire les délais d’annonce des dates d’examen à Pont de Bois | Créer une requête HAVIE exploitable par les composantes et le relai scolarité, qui servira de base de données pour leur propre suivi ​ Identifier des pistes d’optimisation sur le processus d’organisation des examens pour les ESH, pour alléger la charge du relai scolarité ​ | Déc-24
04 | Améliorer l’organisation des examens de rattrapage à Pont de Bois | Actuellement, l’ensemble des étudiants est convoqué aux sessions 2 des examens sur le campus Pont de Bois, entraînant stress chez les étudiants et surcharge des personnels administratifs. | A définir
05 | Améliorer l’organisation des examens et réduire les erreurs de listes d’étudiants inscrits aux examens (CS) | Des groupes entiers d’étudiants ne sont parfois pas inscrits pédagogiquement ce qui peut créer des incompréhensions et des difficultés d’organisation des examens pour le service examen sur le campus Cité Scientifique. | A définir
#C | Harmoniser le processus de restitution des notes par les enseignants et agents (Pont de Bois et CS) (cercle à lancer entre agents et enseignants) |  | A définir

## Slide 26
Eléments de précision
Facteurs clés de succès
Le processus d’amélioration sera incrémental et apportera des évolutions au processus étape par étape
Prise en compte des contraintes et besoin de toutes les composantes par campus et animation des évolutions auprès de chacune d’elle, en s’assurant de l’adhésion du ou de la responsable de la composante
Apporter un outillage des processus agents afin de réduire les tâches chronophages (automatisation, transferts de données facilités, mise à disposition de Tableau Software, etc.)
Autres projets en adhérence
La mise à disponibilité plus large de Tableau Software est une occasion de lancer des réflexions afin de créer des outils de pilotage partagé entre composantes et Scolarité, facilitant les échanges et la coordination.
Ressources documentaires
Support et Compte-Rendu d’atelier réalisé
Modélisation des processus
Guide Opératoire de la conception des sujets
Risque identifié | Mitigation envisagée
Manque d’adhésion au processus des autres composantes | Animer le nouveau processus auprès des composantes affectées (formation, communication) Mobiliser les gestionnaires pour qu’ils s’approprient le processus
Faible réplicabilité des solutions conçues par le campus de Pont de Bois | Avancer campus par campus et accepter la différentiation des solutions du moment que les résultats sont identiques
Manque de partage des bonnes pratiques identifiées | Animer un pilotage transverse des pratiques réplicables d’un campus à l’autre
CLUB EXAMENS

## Slide 27
Référent.e du club
Prénom NOM (Direction)
Membres du club
VP Simplification
Service Transformation et Amélioration continue
ODIF
DASP
…
Organiser l’amélioration continue intra et interservices pour améliorer la qualité des services rendus aux étudiants
Renforcer la collecte puis la prise en compte des besoins et attentes des étudiants
Objectifs
CLUB AMÉLIORATION CONTINUE
Baromètre annuel permettant de suivre les indicateurs Services Publics+
Guides d’entretiens pour des focus groups annuels permettant de préciser les réponses du questionnaire
Livrables clés attendus
Tous les 2 mois
Fréquence de rencontre

## Slide 28
Actions
N° | Action | Détail | Echéance
01 | Définir des indicateurs de qualité de service prenant en compte les spécificités des composantes et leur niveau hétérogène sur chaque sujet | Les indicateurs de qualité de service seront définis dans le cadre de l’atelier Services Publics+ qui aura lieu à la rentrée. Ces indicateurs devront prendre en compte les spécificités des composantes et leur niveau hétérogène sur chaque sujet, et ainsi permettre de mesurer leur progression | A définir
02 | Constituer un tableau de bord permettant de piloter l’ensemble des indicateurs à la maille de l’Université | En s’appuyant sur les indicateurs définis dans l’Action N°01, créer un tableau de bord permettant à différents acteurs d’avoir une vision d’ensemble de l’avancée de Services Publics+, de son déploiement et faire remonter les difficultés rencontrées par les différents clubs Le tableau de bord pourrait également servir d’outil de visualisation des réponses au baromètre de l’action N°03 | A définir
03 | Constituer un dispositif de recueil des besoins des étudiants | Constituer un dispositif de recueil des besoins des étudiants combinant une évaluation quantitative via un baromètre annuel et une évaluation qualitative (groupes de discussion/panels incluant des étudiants volontaires, des représentants étudiants, des associations étudiantes, des secrétariats pédagogiques, des enseignants, etc.) Déterminer les modalités de partage des résultats associés aux chantiers définis 1) aux étudiants, 2) aux agents et enseignants | A définir
CLUB AMÉLIORATION CONTINUE

## Slide 29
Eléments de précision
Facteurs clés de succès
Varier les moyens de recueil des besoins des étudiants du fait de leur faible taux de réponse à ce type de démarche : penser à solliciter des associations, élus, agents, enseignants, etc.
Recueil qualitatif et quantitatif des informations pour s’assurer de la profondeur de compréhension des réponses
La démarche doit prendre en compte les spécificités des composantes et les profils types des étudiants qui y étudient
Autres projets en adhérence
La nouvelle répartition des compétences entre Services Transverses et Composantes, via l’utilisation de contrats d’objectifs et de moyens, est un facteur à prendre en compte dans la mise en place du tableau de bord.
Ressources documentaires
Kit Pilotage
Compte-rendu des ateliers et des COPIL
Résultat de l’enquête de février 2024
Travaux de l’ODIF
Risque identifié | Mitigation envisagée
Niveau hétérogène des composantes en matière de processus d’amélioration continue | Pour chaque indicateur définir, proposer des standards différents en fonction de l’avancement de chaque composante sur la thématique évaluée
Manque de représentativité de la base des répondants du baromètre | Intégrer au baromètre une identification du profil de l’étudiant Confronter les résultats en focus groups étudiants et en s’assurant d’une meilleure représentativité
Difficulté de recrutement des étudiants | Solliciter des sources indirectes comme les parents d’étudiants, les enseignants, les associations d’étudiants
CLUB AMÉLIORATION CONTINUE

## Slide 30
Des prochains clubs pourront être ouverts, selon les besoins d’adresser de nouveaux sujets
Besoins issus de l’enquête annuelle sur la qualité des services aux étudiants
(Baromètre annuel et panels d’étudiants, enseignants et agents ; auto-évaluation Services Publics+)
Actions identifiées par les clubs existants, pour leur propre feuille de route ou pour un autre club
Actions proposées par la Présidence de l’Université et la Direction générale des Services, en instance de pilotage
L’objectif de Services Publics+ est de maintenir une dynamique d’amélioration continue dans la durée. De nouvelles actions pourront être proposées pour nourrir la feuille de route des clubs thématiques, ou conduire à la création d’un nouveau club.
Les prochains besoins et pistes d’amélioration pourront être identifiées à trois niveaux de l’Université :
Le Comité opérationnel Services Publics+, animé par son référent, aura pour responsabilité de valider les nouvelles actions à mener, ainsi que la création et suppression des clubs.
Notes: I

## Slide 31: Le plan d’amélioration continue pourra s’étendre à d’autres composantes, en commençant par un autodiagnostic de la qualité des services
En collaboration avec la référente Services Publics+, la composante définit les priorités en fonction des besoins exprimés et des ressources disponibles
En fonction de ces priorités définies, la composante choisit les clubs de travail pertinents parmi ceux existants et s’y inscrit, ou crée un nouveau club avec l’aide de la référente Services Publics+
Des indicateurs de résultats sont produits pour mesurer l’avancée des travaux, adaptés à la composante
La composante intéressée par le programme Services Publics+ sollicite la référente Services Publics+ au sein de l’Établissement
Accompagnée de la référente Services Publics+, la composante administre les questionnaires d’autodiagnostic Services Publics+, 1) auprès des étudiants de sa composante et 2) auprès de ses agents
Afin d’approfondir les résultats, la composante et la référente Services Publics+ organisent des focus groups auprès d’étudiants et d’enseignants de la composante
Les données collectées sont synthétisées pour dégager les principaux sujets et priorités
Autodiagnostic
Services Publics+
ÉTAPE 1
Intégration dans le plan d’amélioration continue
ÉTAPE 2

## Slide 32
Boîte à outils
du Référent de club

## Slide 33
Piloter un projet
Animer les groupes de travail
Conduire le changement
ANNEXES
TRANSVERSES
CLUB MAQUETTES
CLUB INFORMATIONS
CLUB DEMANDES
Vue d’ensemble de la boîte à outils du Référent de club
CLUB EXAMENS
CLUB AMÉLIORATION CONTINUE
Mémo « Lancer un projet » (AT1)
Modèle de Flash Report (AT3)
Modèle de support de Comité Opérationnel Services Publics+ (AT4)
Outils graphiques (AT7)
Mémo « Pour une communication projet réussie » (AT2)
Mémo « Conduire le changement » (AT6)
Modèle de support d'atelier de travail (AT5)
Annexe 1 – CR Atelier 01 « Sécuriser la production des maquettes »
Annexe 2 - Processus de construction des maquettes
Annexe 1 – Mémo « Lancer un cercle »
Annexe 2 – Fiche « Formaliser des réponses aux usagers »
Annexe 1 - CR Atelier #1 « Simplifier l'organisation des examens »
Annexe 2 - CR Atelier #2 « Simplifier l'organisation des examens »
Annexes thématiques mises à disposition à date :
Annexe 1 – CR Atelier #1 « Outiller la gestion et le suivi des demandes étudiantes »
Annexe 3 - Modélisation des processus organisation examens
Annexe 4 – Guide ESH Cité Scientifique

## Slide 34: Focus sur : les annexes transverses mises à disposition
Piloter un projet
Animer les groupes de travail
Conduire le changement
ANNEXES
TRANSVERSES
Mémo « Lancer un projet (AT1) : ce support donne des conseils pour assurer de la réussite du lancement de votre club et de vos premiers ateliers de travail
Modèle de Flash Report (AT3) : ce document explique ce qu’est le Flash report et comment l’utiliser. Vous y trouverez un modèle type à utiliser pour communiquer rapidement votre avancement au Référent Services Publics+, ou dans le cadre des instances Services Publics+.
Modèle de support de Comité Opérationnel Services Publics+ (AT4) : cette annexe présente rapidement les grandes étapes d’un Comité Opérationnel Services Publics+ et comporte un modèle de support pour vous aider à préparer les Comités Opérationnels Services Publics+, en lien avec le Référent Services Publics+.
Outils graphiques (AT7) : des slides où retrouver les logos et identités visuelles fréquemment utilisés dans le cadre du programme.
Mémo « Pour une communication projet réussie » (AT2) : ce support vous donne des conseils pour communiquer efficacement autour de votre club
Mémo « Conduire le changement » (AT6) : cette annexe compile plusieurs éléments de méthodologie pour vous aider à mieux anticiper les grandes phases d’accompagnement au changement dans le cadre d’un projet et les attitudes à adopter.
Modèle de support d'atelier de travail (AT5) : ce document présente les grandes étapes d’un atelier de travail type, comme vous serez amené à en organiser dans le cadre de votre club. Il contient également un exemple de support d’atelier compilant des slides utilisées lors de précédents groupes de travail Services Publics+.

## Slide 35: Où retrouver les annexes du kit ?
Rendez-vous sur le dossier partagé dédié
au Programme Services Publics+
dossier « Kit du Référent de club Services Publics+ »
puis dans les dossiers « Annexes »
Kit Référent de club