## Slide 1
Organisation des examens
Guide
Direction interministérielle de la transformation publique

## Slide 2
Ce guide modélise le processus d’organisation des examens du semestre impair sur le campus X
Il entend permettre à chaque acteur de comprendre à quelle étape il intervient, quelles sont les interactions à avoir avec les autres services et quelles sont les conséquences de ses actions pour le reste de la chaîne.
Ce faisant, ce guide entend faciliter la coopération et la coordination entre toutes les parties prenantes sur la chaîne d’organisation des examens.
Objectifs du présent document
Note méthodologique :
Le délai de 4 semaines a été décidé par l’Université de Lille pour répondre aux besoins identifiés au sein de l’établissement. Il ne s’agit pas d’une recommandation.

## Slide 3
Semestre Impair |  |  |  |  | Semestre Pair | 
Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. |  | Fév.
Modélisation générale de l’organisation et de la restitution des examens
Inscriptions pédagogiques
Organisation des examens
Examens
Correction, Jury et Restitution des notes
Assemblage des sujets en composantes
Feu vert de la scolarité pour la génération des gabarits
Sur le site X
300 examens à organiser en semestre impair
600 examens à organiser en semestre pair
Impression des sujets
Correction
Saisie des notes par les enseignants
Phase pré-examen
Préparation et pilotage de la saisie de notes
Importation / saisie des notes dans APOGEE
Restitution des notes
Jury
Ouverture des saisies de notes dans APOGEE
Calculs
Préparation des jury
Phase post-examen
Conception des sujets par les enseignants
Scolarité
Composante
Enseignants
Phase examen
Placement des épreuves
Mise sous enveloppe
Validation des formats des sujets
Légende :
Annonce du planning examens 3-4 semaines avant le début de la 1ère épreuve
Publication des résultats
Fin des IP
Réservation des salles et assignation des surveillants

## Slide 4
Modélisation du processus d’organisation des examens (1/3)
 |  | Octobre |  |  |  |  |  |  | 
 |  | S40 | S41 | S41 |  | S42 |  | S43 | 
Relai Scolarité | Pôle Sujet |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Pôle Calendrier |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Pôle ESH |  |  |  |  |  |  |  | 
Faculté | Composante |  |  |  |  |  |  |  | 
Fin des Inscriptions Pédagogiques
Maquettage épreuve par épreuve dans APOGEE (2j)
Récupérations des données d’examens (MCC) et vérification des modifications par rapport à l’année précédente des MCC
CHPE
CHPE
CHPE
CHPE
Saisie manuelle des aménagements (1j)
Vérification des Inscriptions Pédagogiques des ESH, des aménagements à prévoir, etc.
(2 semaines)
Evènement
Tâche avec durée déterminée
Tâche réalisée au fil de l’eau
Tâche nécessaire à la convocation
Tâche nécessaire à la tenue de l’examen
Tâche liée au BVEH
Tâche liée à la gestion des sujets

## Slide 5
 |  | Novembre |  |  |  |  |  |  | 
 |  | S44 |  | S45 |  | S46 |  | S47 | 
Relai Scolarité | Pôle Sujet |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Pôle Calendrier |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Pôle ESH |  |  |  |  |  |  |  | 
Faculté | Composante |  |  |  |  |  |  |  | 
Préparation du calendrier d’examens
Placement de l’examen à l’aide de son code épreuve dans l’agenda APOGEE en respectant les MCC puis test d’incompatibilité manuel pour chaque épreuve
Extraction du nombre d’étudiants par épreuve par créneau horaire et placement des examens dans les salles d’examens
(6j))
Collecte, validation et impression des sujets (y compris les sujets ESH)
Date limite transmission sujets
Récupération et préparation des sujets d’examens
Validation du calendrier
Identification et transmission des enseignants surveillants
w
(2 jours)
Vérification des Inscriptions Pédagogiques des ESH, des aménagements à prévoir, etc.
(2 semaines)
Envoi du calendrier aux composantes
Intégration des modifications de calendrier et édition du calendrier final
(5 jours)
Récupération des épreuves à organiser par ESH, création de la convocation particulière (aménagements, salles, matériel, heures) (4j)
Saisie des noms des enseignants surveillants dans APOGEE (2j)
Réservation des salles (1j)
Evènement
Tâche avec durée déterminée
Tâche réalisée au fil de l’eau
Tâche nécessaire à la convocation
Tâche nécessaire à la tenue de l’examen
Tâche liée au BVEH
Tâche liée à la gestion des sujets
CHPE
Saisie manuelle des aménagements (1j)
Modélisation du processus d’organisation des examens (2/3)

## Slide 6
 |  | Novembre | Décembre |  | 
 |  | S48 | S49 | S50 | S51
Relai Scolarité | Pôle Sujet |  |  |  | 
 | Pôle Calendrier |  |  |  | 
 | Pôle ESH |  |  |  | 
Faculté | Composante |  |  |  | 
Début des examens
Mise à disposition des convocations via l’ENT, et voie postale et mail pour les ESH
Collecte, validation et impression des sujets (y compris les sujets ESH)
Mise sous pli des sujets, listes d’émargements et procès-verbaux d’épreuves
(3 jours)
Mise sous pli des sujets et listes d’émargements
(3 jours)
Préparation des listes d’affichage par épreuve
(2 jours)
Ajout des surveillants manquants et convocation des surveillants
w
(5 jours)
Préparation des fiches d’accompagnement :
Saisie des informations nécessaires à l’organisation des examens par journée et demi-journée
Identification des surveillants des épreuves ESH
( 5 jours)
Affichage des listes d’affichage devant chaque salle d’épreuve
(2 jours)
(2 jours)
Evènement
Tâche avec durée déterminée
Tâche réalisée au fil de l’eau
Tâche nécessaire à la convocation
Tâche nécessaire à la tenue de l’examen
Tâche liée au BVEH
Tâche liée à la gestion des sujets
Modélisation du processus d’organisation des examens (3/3)